## GRE
Checklist de Avaliação de Gerência de Requisito
Gerente de Qualidade: João Gabriel Junqueira |  |  |  | Sprint: 4
ID | TAREFA | N° de Não-Conformidades | STATUS | OBSERVAÇÕES
1 | O envolvimento dos stakeholders do projeto está sendo gerenciado apropriadamente. | 0 | Estável | Nenhuma
2 | A rastreabilidade entre produtos de trabalho e plano foi mantida | 0 | Estável | Nenhuma
3 | Foram realizadas revisões para detecção de requisitos inconsistentes ou conflitantes | 0 | Estável | Nenhuma
4 | Mudanças foram analisadas e aceitas pela equipe técnica | 0 | Estável | Não houve mudanças
| Total de Não-Conformidades | 0

## GPR
Checklist de Avaliação de Gerência de Projeto
Gerente de Qualidade: João Gabriel Junqueira |  |  |  | Sprint: 4
ID | TAREFA | N° de Não-Conformidades | STATUS | OBSERVAÇÕES
1 | Os objetivos do processo de desenvolvimento estão aderentes aos objetivos do projeto definido. | 0 | Estável | Nenhuma
2 | Os riscos estão atualizados na planilha de riscos do projeto. | 0 | Estável | Nenhuma
3 | Os marcos definidos para o processo estão sendo cumpridos. | 0 | Estável | Nenhuma
4 | O cronograma do projeto está atualizado e o status das atividades do cronograma do projeto estão atualizados. | 0 | Estável | Nenhuma
5 | As tarefas definidas estão sendo cumpridas no prazo estipulado | 2 | Necessita de Atenção | Duas tarefas não foram cumpridas e ficaram para a próxima Sprint
6 | Os compromissos assumidos pelo projeto estão sendo gerenciados apropriadamente. | 0 | Estável | Nenhuma
7 | As lições aprendidas pelos membros do projeto são registradas e estão sendo usadas para a implementação de melhorias do processo. | 0 | Estável | Nenhuma
8 | Os problemas encontrados foram analisados e tratados com as partes interessadas | 0 | Estável | Nenhum problema encontrado
9 | Ações para correções de prazo ou orçamento foram planejadas e realizadas | 0 | Estável | Nenhuma
10 | As revisões previstas estão sendo realizadas sem atraso e corretamente | 1 | Necessita de Atenção | Houve atrasos nas revisões
| Total de Não-Conformidades | 3

## GCO
Checklist de Avaliação de Gerência de Configuração
Gerente de Qualidade: João Gabriel Junqueira |  |  |  | Sprint: 4
ID | TAREFA | N° de Não-Conformidades | STATUS | OBSERVAÇÕES
1 | A estrutura do repositório que foi criada para o projeto reflete exatamente e estrutura definida no Plano de Gerencia de configuração | 0 | Estável | Nenhuma
2 | Existe identificadores únicos para cada item de configuração identificado e se existe um responsável para cada um desses itens. | 0 | Estável | Nenhuma
3 | Todos os Itens de Configuração foram claramente identificados e estão sendo controlados formalmente. | 0 | Estável | Nenhuma
4 | O padrão para a criação de rótulos, branches e nomes de arquivos estão sendo seguidos pelo projeto de acordo com o definido no Plano de Gerência de Configuração. | 0 | Estável | Nenhuma
5 | Os critérios e padrões para criação e manutenção de baselines estão sendo seguidos conforme descrito no Plano de Gerência de Configuração | 0 | Estável | Nenhuma
| Total de Não-Conformidades | 0

## GQA
Checklist de Avaliação de Gerência de Qualidade
Gerente de Qualidade: João Gabriel Junqueira |  |  |  | Sprint: 4
ID | TAREFA | N° de Não-Conformidades | STATUS | OBSERVAÇÕES
1 | O processo está aderente aos padrões e modelos de processo estabelecidos para o projeto. | 0 | Estável | Nenhuma
2 | O código produzido atende as espectativas do cliente | 0 | Estável | Nenhuma
3 | Os documentos gerados estão em conformidade com os padrões definidos no projeto | 0 | Estável | Nenhuma
4 | O código produzido está em conformidade com a estrutura e padrões de código definido no projeto | 1 | Necessita de Atenção | Existem não conformidades de padronização de código
5 | As solicitações de correção de código são gerenciadas e têm um identicador único | 0 | Estável | Nenhuma
6 | As solicitações de correção de código estão sendo executadas corretamente e sem atrasos | 0 | Estável | Não foram executadas correções de código nessa Sprint
| Total de Não-Conformidades | 1

## MED
Checklist de Avaliação de Medição
Gerente de Qualidade: João Gabriel Junqueira |  |  |  | Sprint: 4
ID | TAREFA | N° de Não-Conformidades | STATUS | OBSERVAÇÕES
1 | Os objetivos do processo de medição é mantido e atualizado | 0 | Estável | Nenhuma
2 | As métricas são atualzadas, priorizadas e revisadas | 0 | Estável | Nenhuma
3 | Os dados requeridos foram coletados e analisados corretamente | 0 | Estável | Nenhuma
4 | Os dados resultantes foram registrados e armazenados corretamente | 0 | Estável | Nenhuma
5 | A analise foi comunicada e utilizada como base para decisões de melhoria de processo | 0 | Estável | Nenhuma
| Total de Não-Conformidades | 0

## Planilha1 (hidden)
Contempla
Parcialmente
Não Contempla