## Planilha1
Responsável: |  | Tiago Damascena |  |  | Versão: | 1.4
Projeto Study Each
ID | Categoria | Nome do Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Ação | Status
1 | Requisitos | Casos de Uso não refletem os requisitos | 2 | 5 | 10 | Aceitar | Ativo
2 | Desenvolvimento | Equipe não possui conhecimento técnico | 4 | 3 | 12 | Mitigar | Ocorrido
3 | Certificação | Processo não atinge as expectativas | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Ocorrido
3 | Desenvolvimento | Projeto está atrasado | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Ativo